## Slide 1
威远页岩气井开发全生命周期效益评价与优化
项目方案
2023.09

## Slide 2: 汇报提纲
项目内容划分
项目人员配置
项目工作计划
数据需求
主要技术途径
项目管理措施

## Slide 3: 1. 项目内容划分（一期）
项目名称 | 威远页岩气井开发方案经济评价方法研究
项目内容 | 气田开发过程数据工程（数据收集、数据清晰、数据转换）； 气田开发全生命周期财务模型构建（建设期、运营期）； 气田开发过程主控因素分析模型（基于数据构建建设方案和维护措施与产量之间的管理关系，构建主控因素与产量的映射关系） 气田开发方案的多属性评价模型（评价指标体系构建、多属性评价方法）
建设目标 | 基于页岩气井开发过程的地质条件数据、工程数据、生产数据、产量数据以及财务数据，构建以财务为核心的业财一体化模型；建立数据驱动的开发方案评价模型，为开发过程的参数优化提供定量支撑。
项目预期成果 | 项目研究报告1份； 完成研究论文1-2篇； 业财一体化评价模型1套（含源代码） 申请专利1项
项目周期 | 2023.09-2023.12

## Slide 4: 1. 项目内容划分（二期）
项目名称 | 威远页岩气井开发过程资源配置智能优化与决策系统
项目内容 | 气田开发过程优化模型构建； 气田开发过程智能优化算法设计与开发； 气田开发过程智能优化集成平台设计与研发 气田开发方案仿真分析与决策支持模型构建 业务系统开发 出版专著《页岩气开采业财一体化评价与优化》（题目待定）
建设目标 | 构建基于业财一体化模型的开发过程优化模型，开发一套能够支持页岩气井开发评价和决策支持的仿真优化系统，实现开发过程的参数优化，提供多方案比选，支撑业财一体化的全生命周期量化分析，实现数据驱动的开发方案优化，达到降本增效的目标。
项目预期成果 | 出版专著1部； 完成研究论文2-3篇； 优化与决策支持系统1套（含源代码） 申请软件著作权1项 申请专利2项
项目周期 | 2024.01-2024.06

## Slide 5: 2. 项目人员配置
 | 人员需求 | 
 | 一期 | 二期
乙方 | 数据工程师2名（3个月） 算法工程师1名（3个月） 博士研究生2名（3个月） | 数据工程师1名（6个月） 算法工程师2名（6个月） 博士研究生2名（6个月） 软件架构师1名（3个月） 软件开发工程师3名（6个月） 测试工程师1名（6个月）
甲方 | 财务专家1人（1个月） 业务专家1人（1个月） 材料收集和整理人员2人（专著材料）（2个月） | 财务专家1人（2个月） 业务专家1人（2个月） 用户代表1人（2个月） 材料收集和整理人员2人（专著材料）（3个月）

## Slide 6: 3. 项目工作计划（一期）
序号 | 时间段 | 工作内容 | 备注
1 | 2023.09.25-2023.10.20 | 收集数据、理解业务流程和专业背景、现场调研 | 
2 | 2023.09.25-2023.10.10 | 确定出版专著的题目和作者，申报出版选题 | 题目和作者一旦确定不得更改
3 | 2023.10.20-2023.11.10 | 构建页岩气井全生命周期的收益评价模型（需要与财务专家一起确定收益模型的构成和粒度） | 
4 | 2023.10.20-2023.11.20 | 进行数据挖掘、关联关系分析，确定开发过程的主控因素，构建主控因素与EUR的拟合模型；建立运营期提升措施与产量增加的关系（基于规则、数据和专家经验的融合） | 
5 | 2023.11.01-2023.11.30 | 研究全生命周期投入/产出的评价模型和方法 | 
6 | 2023.12.01-2023.12.30 | 完成项目研究成果 | 
7 | 2023.10.10-2023.12.30 | 完成专著素材的搜集整理，并形成初稿 | 

## Slide 7: 3. 项目工作计划（二期）
序号 | 时间段 | 工作内容 | 备注
1 | 2024.01.01-2024.01.30 | 气田开发过程优化模型构建； | 
2 | 2024.01.01-2024.02.08 | 确定专著内容，提交出版社 | 
3 | 2024.02.15-2024.03.15 | 完成算法设计和开发 | 
4 | 2024.02.15-2024.05.15 | 完成业务系统的设计和开发 | 
5 | 2024.05.15-2024.06.15 | 系统测试、运行和完善 | 
6 | 2024.03.01-2024.05.01 | 完成2-3篇研究论文的写作 | 
7 | 2024.03.01-2024.05.30 | 完成2项专利申请材料的提交 | 
8 | 2024.04.01-2024.06.30 | 完成1项软件著作权的申请 | 
9 | 2024.02.15-2024.06.30 | 与出版社沟通，完成专著的出版 | 

## Slide 8: 4. 数据需求
页岩气井地质条件数据
页岩气井工程数据
页岩气井生产过程数据
页岩气井产量数据
财务相关数据
专家经验和生产知识数据（非结构化）
相关技术报告（经营管理类）

## Slide 9: 5. 主要技术途径—数据驱动的业务应用

## Slide 10: 5. 主要技术途径—数据预处理和特征工程
常用预处理方法：
去重：去掉重复的数据
过滤：把反常值（极高/极低）用平滑的值代替
标准化：把数据放缩到同样的范围(比如最大最小归—化）
缺失值处理：用已有的数据补全丢掉的数据(如均值)
离散化：把数据按不同区间划分
特征处理
特征提取：从原始数据中构造新的特征；
特征选择与特征降维：从特征集中选出一部分重要特征。

## Slide 11: 5. 主要技术途径—模型选择和训练
决策树
线性回归
迭代决策树
逻辑回归
Bagging
极端随机树
K近邻算法
随机森林
SGD随机梯度下降
支持向量机
Adaboost
XGboost
神经网络

## Slide 12: 5. 主要技术途径—工业优化引擎
基于规则算法
启发式算法
运筹学算法
聚焦问题本质
采用有效策略快速生成方案
适合解决复杂优化问题
使用更少的计算资源获得更好的方案
专家系统
机器学习
模型训练好后针对新的问题可以快速响应
融合算法的AI底层引擎
自主可控的底层计算和优化平台。
计算智能
对问题进行线性建模
适合小规模问题

## Slide 13
技术路径：基于反馈的智能学习算法（被验证的解决复杂工业场景的最有效方式）
基于人类反馈的智能学习算法（深度强化学习）
基于海量数据学习，人类的反馈信息成为模型学习的内容
生产目标
生产规则
生产约束
工业调度问题
生产环境模拟器
反馈模型
智能方案生产器
生产方案
提前预设反馈模型，实现方案数据的自动标注。
生成式AI：模拟人类记忆实现基于反馈的方案生产，大大减少模型学习时间和对算力的需求。
更高的准确性：优化过程对方案数据进行实时反馈，调整生成策略。
更高的效率：通过降维在万亿级的参数空间获得可行方案。
更高的适应性：在统一的学习框架下，只需要调整反馈模型和生成策略。
更强的自我学习能力：优化过程中不断产生带标签的方案数据指导新方案的生产。
普通PC每秒可以进行数万次的方案生成，生成比人工决策更优的方案。
反馈信息
模拟调度员的人类反馈
模拟调度员
知识和记忆

## Slide 14
刘艾莉
曾先后就职于世界五百强Oracle/SAP，负责售前，销售，解决方案架构，对企业软件行业有着深刻的认知
浙江大学经济学专业硕士
熊健
四川省“天府万人计划”天府科技菁英
西南财经大学大数据研究院 教授/博导
十余年规划调度智能优化算法研究和工程实践经验
国防科技大学管理科学与工程专业博士学位
寇纲
十四届全国政协委员
西南财经大学大数据研究院院长
长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、国务院享受政府特殊津贴专家
清华大学物理专业学士、美国内布拉斯加州立大学信息技术博士
王锐
中国智能仿真优化与调度专委会秘书长
国际计算智能领域顶尖专家，国家优秀青年科学基金、吴文俊人工智能优秀青年奖、中国仿真学会自然科学一等奖获得者
英国谢菲尔德大学计算机科学博士，曾获全球运筹学会优秀博士论文奖
核心团队：算法团队+行业专家团队
孙刚
曾任SAP研究院研究员
原SAP PEO（产品工程运营） 架构师
上海交通大学管理学博士

## Slide 15: 6. 项目管理
整体规划，分步实施。
聚焦核心需求，确保项目落地效果。
形成稳定的项目团队。
向共同的目标迈进。
定期沟通和交流机制。
风险前置，保证项目交期。

## Slide 16
谢谢关注！